## Feuil1
| RETRO PLANNING RECRUTEMENT + BUDGET |  |  |  | Poste de |  |  | salaire brut mensuel proposé pour le poste |  |  |  | 2500
La prise de poste doit se faire pour le :
|  | 2012-04-15 |  | début du recrutement au plus tard : |  |  | 2012-03-06 13:20
Attention cette évaluation ne tient pas compte des jours ouvrables
Etapes | Phases du recrutement |  |  | Durée prévue |  |  | Coût prévisionnel | coût Horaire | Qui fait ?
1 | Définir le profil du poste |  |  | 5:00 | heures | 2012-03-06 13:20 | 75 | 15 | vous
2 | Définir le profil du candidat |  |  | 2:30 | heures | 2012-03-06 18:20 | 37.5 |  | vous
3 | Etudier d'eventuelle candidatures spontanées |  |  | 240:10 | minutes |  | 25.5 |  | vous
|  | - à multiplier par le nombre | 10 | 2401:40
4 | Construire l'annonce |  |  | 0:30 | minutes | 2012-03-06 20:50 | 7.5 |  | vous
5 | Publier l'annonce |  |  | 0:30 | minutes | 2012-03-06 21:20 | 7.5 |  | diffuseur | pole-emploi | cabinet | site internet | journaux
6 | Durée de diffusion de l'annonce |  |  | 360:00 | 15 jours | 2012-03-06 21:50 |  |  |  | 0 | 8125 | 500 | 2000
7 | Première préselection |  |  | 0:10 | minutes | 2012-03-21 21:50 | 42.5 | 10 | vous ou pas
|  | - à multiplier par le nombre | 25 | 4:10
8 | Envoi des dossiers de candidatures |  |  | 0:05 | minutes | 2012-03-22 02:00 | 12.75 | 10 | vous ou pas
|  | - à multiplier par le nombre | 15 | 1:15
9 | Retour des dossiers de candidatures |  |  |  |  | 2012-03-22 03:15
|  | - prévoir 1 semaine pour les retours |  | 240:00 | semaine
10 | Sélection des convoqués |  |  | 0:20 | minutes | 2012-04-01 03:15 | 34.65 |  | vous
|  | - à multiplier par le nombre | 7 | 2:20
11 | Préparation des entretiens |  |  | 0:15 | minutes | 2012-04-01 10:15 | 26.25 |  | vous
|  | - à multiplier par le nombre | 7 | 1:45
- étude des dossiers
- réservation de planning
- réservation de salle
12 | Convocation des candidats |  |  | 0:05 | minutes | 2012-04-01 15:30 | 5.95 | 10 | vous ou pas
|  | - à multiplier par le nombre | 7 | 0:35
- construction du fichier coordonnées
- Réalisation et envoi courrier
13 |  | - Prévoir un délai de 5 jours mini |  | 120:00 | 5 jours
14 | Passage possible de tests |  |  | 1:00 | heures | 2012-04-06 15:30 | 490 | 70 | central test | pour 2 tests en lignes
|  | - à multiplier par le nombre | 7 | 7:00
- Prévoir une connexion internet
15 | Réception des candidats |  |  | 1:00 | heures | 2012-04-06 22:30 | 105 | 15 | vous
|  | - à multiplier par le nombre | 7 | 7:00
- conduite des entretiens
- analyse des entretiens
16 |  | Si autre jour prévoir 2 jours de délai |  | 48:00 |  | 2012-04-07 19:30
17 | Eventuelle second entretien |  |  | 1:30 | heures | 2012-04-09 19:30 | 67.5 |  | vous
|  | - à multiplier par le nombre | 3 | 4:30
- étude des dossiers
- réservation de planning
- réservation de salle
- construction du fichier coordonnées
- Réalisation et envoi courrier
18 | Prise de décision
|  | - Prévoir un délai de 5 jours mini |  | 120:00 | 5 jours | 2012-04-10
- répondre aux autres candidats
19 | Embauche du candidat |  |  | 1:00 |  |  | 15 |  | vous
- contact
|  | - construction du contrat |  |  |  | 2012-04-15 |  |  | avec | pole-emploi | cabinet | site internet | journaux
[7 empty] | 952.6 |  |  | 952.6 | 9077.6 | 1452.6 | 2952.6